## Sheet1
| 项目 | 人员 | 开发完成时间 | 测试完成时间 | 状态 | 备注
微信项目
| 微信框架 | 周峰
| 多次登录问题 | 文奇帅
| 我的任务 | 周峰
| 查询页面 | 周峰
| 企业微信登录 | 周峰
一，45个审批页面
1 | 干部外出请假申请 | 王晓云 |  |  | 测试完成
2 | 设备预算申请单 | 王晓云 |  |  | 测试完成
3 | 三重一大合作项目预算申请单 | 王晓云 |  |  | 测试中
4 | 科室员工请假申请 | 何成英 |  |  | 测试完成
5 | 护士长请假申请 | 何成英 |  |  | 测试完成
6 | 预算财务汇总申请单 | 何成英 |  |  | 无法申请单据
7 | 三重一大信息化建设预算申请单 | 王晓云 |  |  | 测试中
8 | 三重一大后勤基建预算申请单 | 王晓云 |  |  | 测试中
9 | 三重一大设备预算申请单 011498，016203，011586 | 王海影 |  |  | 测试中
10 | 合同申请 | 王晓云 |  |  | 测试完成
11 | 合同付款申请 | 王晓云 |  |  | 测试完成
12 | 会议室申请 | 王晓云 |  |  | 测试完成
13 | 收款合同申请 | 王晓云 |  |  | 测试完成
14 | 合同收款申请 | 王晓云 |  |  | 测试完成
15 | 库房资产付款申请 | 何成英 |  |  | 开发中
16 | 固定人员津贴申请 | 何成英 |  |  | 测试完成
17 | 固定人员津贴汇总申请 | 何成英 |  |  | 测试完成
18 | 节假日费申请 | 何成英 |  |  | 测试完成
19 | 节假日费汇总申请 | 何成英 |  |  | 测试完成
20 | 中夜班费申请 | 何成英 |  |  | 测试完成
21 | 中夜班费汇总申请 | 何成英 |  |  | 测试完成
22 | 借款单申请 | 何成英 |  |  | 测试完成
23 | 人员经费付款申请 | 王晓云 |  |  | 测试完成
24 | 人员经费预付款申请 | 王晓云 |  |  | 测试完成
25 | .外院检查付款申请 | 王晓云 |  |  | 测试完成
26 | 还款单申请 | 王晓云 |  |  | 测试完成
27 | 报销付款申请 | 王晓云 |  |  | 测试完成
28 | 公用经费付款申请 | 王晓云 |  |  | 测试完成
29 | 项目立项申请 | 王晓云 |  |  | 测试完成
30 | 付款申请 | 王晓云 |  |  | 测试完成
31 | 设备购置申请 | 王晓云 |  |  | 测试中
32 | 科研还款申请 | 王晓云 |  |  | 测试完成
33 | 耗材新增申请（不可单独收费） | 王晓云 |  |  | 测试完成
34 | 医用耗材新增申请（可单独收费） | 王晓云 |  |  | 测试完成
35 | 接受学术赞助和社会捐赠申请 | 王晓云 |  |  | 测试完成
36 | 医院新药引进申请 | 王晓云 |  |  | 测试完成
37 | 先进推荐评选权申请（院外） | 王晓云 |  |  | 测试完成
38 | 医师外出会诊申请 | 王晓云 |  |  | 测试完成
39 | 新技术/新项目管理审批流程 | 王晓云 |  |  | 测试完成
40 | 中层干部任用申请 | 王晓云 |  |  | 测试完成
41 | 科研课题申报申请 | 王晓云 |  |  | 测试完成
42 | 处方等敏感信息统计申请 | 王晓云 |  |  | 测试完成
43 | 临时用药申请 | 王晓云 |  |  | 测试完成
44 | 项目预算调整申请 011648 | 王海影 |  |  | 开发完成
二，16申请页面
1 | 会议室申请 | 王海影 |  |  | 开发中
2 | 干部外出请假申请 | 刘丹丹 |  |  | 开发中
3 | 护士长请假申请 | 何成英 |  |  | 开发中
4 | 科室员工请假申请 | 何成英 |  |  | 开发中
5 | 借款单申请 | 王海影 |  |  | 开发中
6 | 人员经费付款申请
7 | 人员经费预付款申请
8 | 外院检查付款申请
9 | 还款单申请
10 | 报销付款申请
11 | 公用经费付款申请
4期项目
财务部需求
7.凭证功能导出
| 1）库房资产凭证导出，耗材入库 |  |  |  | 已完成
| 2）库房资产凭证导出，固定资产入库 |  |  |  | 已完成
| 3）人员经费凭证导出，薪资凭证 |  |  |  | 已完成
| 4）人员经费凭证导出，药品导出 |  |  |  | 已完成
| 5）人员经费凭证导出，奖金额度（新增） | 1 |  |  | 已完成
| 6）人员经费凭证导出，派遣人员 | 1 |  |  | 开发完成 | 等待财务数据
| 7）还有6个选项，不知道需不需要改 |  |  |  |  | ？？
2.物资系统调用接口生成合同付款申请
4.合同付款申请单报表
3.合同付款申请释放多余预算
6.欠费备案表（申请表单）
5.银企直连支付功能
1.电子发票编号识别
党政联合办需求
| 1.会议室管理&申请 | 文奇帅 |  |  | 已完成
| 还有需求修改中 | 文奇帅
2.科研项目查询、导出功能
护理部需求
1.护士外出请假功能
2.调查问卷
单据审批电子签名功能
通用单据结构化流程
通用表单结构化数据导出